## Hoja de vida - VT
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INSTALADOS
|  | Proyecto: | Detección de tensión - Media tensión |  | Realiza: |  |  | Vertebra Soluciones
1. DATOS DEL EQUIPO
Nombre del equipo: |  | Equipo de telemedición para detección/ausencia de tensión - Lineas de tension
No. Contrato: |  | 4500006497
Instalado en el circuito: |  | AR0703 - SAN JUAN DE ARAMA - MESETAS 34.5 KV
Marca del detector de tensión: |  | Vertebra |  | Serial del detector de tensión: |  |  |  | VT-0181
Marca del receptor: |  | Vertebra |  | Serial del receptor: |  |  |  | VT-041048
Estado del equipo: |  | Operativo |  | Número SIM card: |  |  |  | SIM card Vertebra (temporal)
2. INSTALACIÓN DEL EQUIPO
Fecha de instalación: |  | 5 - de abril del 2020
Ubicación de instalación: |  | SAN JUAN |  |  |  | Lat: N 3°22'16" Long: W 72°30'50"
No. del transformador: |  |  |  | Nivel de tensión: |  |  |  | 34 500
Desenergización realizada: |  | NO |  | Entrada en operación: |  |  |  | Operativo
Equipos energizados |  | SI | Comunicación detector - receptor |  | SI |  |  | Transmisión de señal - servidor | SI
Detección de tensión |  | SI | Comunicación repector - servidor |  | SI |  |  | Generación de alarmas - servidor | SI
Observaciones:
.- El equipo ha sido instalado para pruebas de alimentación y comunicación en sitio. - La instalación ha sido realizada por el personal de Vertebra Soluciones con la autorización de la EMSA. - Para la entrada en operación completa del equipo no se requiere desmontar la estructura, se programará la intervención al módulo receptor para su reconfiguración según las condiciones de operación del proyecto: ID del servidor, frecuencia de muestreo, calibración del nivel de tensión.
3. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Fecha del mantenimiento |  | Motivo del mantenimiento |  | Descripción del mantenimiento |  |  |  |  | Responsables
2022-06-11 |  | Mantenimeinto preventivo |  | Verificacion de señal GPRS del dispositivo, cambio antena |  |  |  |  | Omar Alzate
Jhosswa Restrepo
Observaciones:
| Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
| John Alexander Cardozo | [5 empty] | Juan Pablo Rojas
| C.C. 1.019.065.421 | [5 empty] | C.C. 80.167.677
| Ingeniero de proyectos | [5 empty] | Gerente general
| Vertebra | [5 empty] | Vertebra
SI
NO

## Hoja de vida - VT (2)
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INSTALADOS
|  | Proyecto: | Detección de tensión - Media tensión |  | Realiza: |  | Vertebra Soluciones
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotografía |  |  | Descripción | Fotografía |  |  |  | Descripción
Observaciones:
| Elaboró: |  |  |  |  | Revisó:
| John Alexander Cardozo |  |  |  |  | Juan Pablo Rojas
| C.C. 1.019.065.421 |  |  |  |  | C.C. 80.167.677
| Ingeniero de proyectos |  |  |  |  | Gerente general
| Vertebra |  |  |  |  | Vertebra

## Sheet1 (hidden)
Estado del equipo
Operativo
Inoperativo
En prueba
En mantenimiento